## 2021
|  | PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | Fecha: 11/03/2021 Código SST 015 Versión 1
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: | [9 empty] | FECHA ELABORADO:
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE O LÍDER | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | ENTREGABLE
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F | E | H
P | Implementar el SG-SST promoviendo la cultura del cuidado en la empresa. Asegurar el cumplimiento de la legislacion SGSST | Divulgacion de la politica al 100% de los empleados y contratistas | Elaborar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía del Copasst | Gerencia, Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | Política firmada por gerencia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr
|  |  | Divulgar política de Seguridad y Salud en el Trabajo | [16 empty] | Registro de asistencia | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun
|  | 100% | Asignar vigía ocupacional y encargado de SST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
|  | 100% | Conformar el comité de convivencia laboral | [13 empty] | Equipo de computo Impresora | N.A. | Personas que conforman el CCL | Acta de conformación CCL | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
P | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales derivado de los riesgos identificados. | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | Elaborar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo las partes interesadas y definir los controles asociados | Encargado del SGSST, Trabajadores, Contratistas | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | Matriz de Peligros | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
Definir y hacer seguimiento a los controles necesarios para cada peligro identificado | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
P | Asegurar el cumplimiento de la legislacion SGSST Implementar el SG-SST promoviendo la cultura del cuidado en la empresa. | Identificar el 100% de los requisitos legales aplicables a la empresa | Identificar requisitos legales aplicables en SST | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr
P |  | Aplicación del 100% de los aspectos del diagnóstico Cumplimiento por encima del 80% del criterio evaluado | Aplicar diagnostico incial del avance en seguridad y salud en el trabajo | Encargado del SGSST | [15 empty] | Linea Basal | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun
P |  | Mínimo 80% del cumplimiento | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentre pendiente por desarrollo según evaluación inicial | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | DOCUMENTOS SOPORTE DEL SISTEMA | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Sep to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
P |  | 90% de cumplimiento de los programas | Definir programas de intervencion de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos | Encargado del SGSST | [15 empty] | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr
H |  | 100% de responsabilidades | Divulgar las reponsabilidades a cada cargo en la empresa según la legislacion. | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | REGISTRO DE DIVULGACIÓN | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May
| Implementar el SG-SST promoviendo la cultura del cuidado en la empresa. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales derivado de los riesgos identificados. | 80% | Elaborar plan de capacitación anual y ejecutar las actividades programadas | Encargado del SGSST y copasst | [15 empty] | REGISTROS Y/O CERTIFICADOS CAPACITACIÓN | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
H | Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales derivado de los riesgos identificados. Asegurar el cumplimiento de la legislacion SGSST | Investigar el 100% de los eventos que se presenten | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | MATRIZ DE MORBIMORTALIDAD
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. | Encargado del SGSST
|  | Realizar al 100% de los empleados los examenes medicos | Realizar las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | Para contratacion IPS | Medico con licencia SST | CONCEPTO APTITUD, PROFESIOGRAMA | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun
|  | Induccion al 100% de los empleados nuevos | Dar inducción en seguridad y saldud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera. | Encargado del SGSST | [13 empty] | NA | Encargado SGSST | REGISTRO DE INDUCCIÓN | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
|  | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar programa de inspecciones e inspección de seguridad | Copasst - Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | INSPECCIONES DE SST | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Abr; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ago; CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
H |  | Un diagnóstico de condiciones de salud | Realizar un analisis general de las condiciones de salud de los trabajadores (según diagnostico que entregue IPS) | Encargado del SGSST | [15 empty] | DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE SALUD | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jul
|  | Identificar el 100% de la poblacion y mantener actualizada la bade de datos | Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | DOCUMENTO DEL PERFIL | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Mar
|  | 1 Brigada conformada | Realizar Analisis de vulnerabilidad y plan de emergencias | Encargado del SGSST | [15 empty] | DOCUMENTO DEL PLAN EMERGENCIAS | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES May to CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Jun
V |  | 100% | Investigar los accidentes de trabajo e incidentes | Encargado del SGSST | [12 empty] | Elementos de computo y oficina | Para compra elementos de emergencia y capacitacion | Apoyo ARL | INVESTIGACCIONES ACCIDENTES
v |  | Realizar por lo menos 1 vez al año simulacro | Realizar simulacros | Encargado del SGSST | [12 empty] | Elementos de computo y oficina | N.A. | Participación de todo el personal | Informe del simulacro y certificado IDIGER | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oct
A | Mejorar el desempeño en SGSST y fomentar espacios saludables y seguros. | Hacer mínimo una revision anual de la alta dirección | Revision de la politica anual en la revisión por la dirección. | Alta dirección y Copasst | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | Acta de Revision | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Alta dirección y Copasst | [15 empty] | Acta de Revision | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic
|  |  | Revision de la identificación de peligros e identificación de riesgo y planes de acción. | Encargado del SGSST | [12 empty] | Equipo de computo Impresora | NA | Encargado SGSST | Informe | bar: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Dic

## OBJETIVOS SST
OBJETIVOS SST.
1. | Promover el cuidado de la salud y seguridad del personal
2. | Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes en SST
3. | Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante la intervención de riesgos en la empresa
4. | Mejorar continuamente el sistema de gestión en SST fomentando espacios de trabajo saludable